## Tarefas
Tela / Método | A fazer | Trabalhando | Estado | Observações
Cadastro | Tela de cadastro simples | Cacau | Iniciado | Conexão e autenticação
Login | Tela de login simples | Cacau | Iniciado | Autenticação
Métodos de conexão ao BD | Conexões de controle de usuário | Cacau | Iniciado | Conexão e autenticação
Cadastro - Profissional | Tela de cadastro de profissional simples | Nicoly | Iniciado
Cadastro - Cliente | Tela de cadastro de cliente simples | Victor | Iniciado
Cliente - Busca | Tela de busca de serviços | Cacau | Iniciado | Menu barra lateral
Perfil - Cliente | Tela de perfil do cliente |  | Não iniciado | Menu com tab
Perfil - Profissional | Tela de perfil profissional | Guilherme | Não iniciado | Menu com tab
Modelagem de usuários | Modelagem dos dados do cliente e profissional |  | Não iniciado
Design | Construção de estilos, cores, backgrounds e ícones | Davi | Iniciado
Documentação de escopo | Constrção do documento de escopo do sistema juntamente com o caso de uso e requisitos | Guilherme | Iniciado